## Sheet1
应用 | 模块 | 功能 | 研发人天 | 联调人天 | 测试人天 | 优先级 | 重要级 | 研发计划开始日期 | 研发计划完成日期 | 研发实际开始时间 | 研发实际开始时间 | 研发进度 | 联调计划开始日期 | 联调计划完成日期 | 联调进度 | 研发 | 备注
表结构设计 | 表结构设计 |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2
后台 | 广告位 | 广告位上传 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | 广告位分页列表 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | 广告位编辑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | 广告位删除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| 商品管里 | 商品管理新建商品 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2016-07-30 | 2016-08-01 |  |  | 100% | 2016-08-04 |  |  | 黎金丰
|  | 商品管理分页列表查询 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | 商品管理上下架 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  |  | 80% | 2016-08-08
|  | 商品管理编辑 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 主标签管理 | 主标签管理新增 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 主标签管理编辑 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 主标签管理分页列表查询 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | 主标签管理导出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| 商品属性 | 商品属性标签管理新增 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 商品属性标签管理分页列表 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 商品属性标签管理编辑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 商品属性子标签 | 商品属性子标签新增 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
|  | 商品属性子标签分页列表 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
|  | 商品属性子标签编辑 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
|  | 商品属性子标签删除 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
| 限时抢购标签管理 | 限时抢购标签管理新增 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 限时抢购标签管理分页列表查询 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 限时抢购标签管理修改 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 限量抢购标签管理 | 限量抢购标签管理新增 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 限量抢购标签管理分页列表查询 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 限量抢购标签管理修改 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 品牌推荐标签管理 | 品牌推荐标签管理新增 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 品牌推荐标签管理分页列表查询 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 品牌推荐标签管理编辑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 品牌推荐标签管理删除 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 订单管理 | 订单管理分页列表查询 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016-07-30 | 2016-08-01 |  |  | 100% |  |  |  | 靳总博
|  | 订单管理查看详情 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016-08-04 | 2016-08-04
|  | 订单管理信息编辑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016-08-05 | 2016-08-05
| 库存管理 | 定时任务操作库存 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | [6 empty] | 饶永兵
| 供应商管理 | 增加、编辑客服电话字段 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2016-07-30 | 2016-07-30 |  |  | 100% | 2016-08-05 |  |  |  | 联调时包括分页列表请后管前端注意
前台 | 地址管理 | 级联选择省、市、县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  |  | 100% | 2016-08-04
| 广告位 | 提供GP-接口封装-广告 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 商品管里 | 服务端（提供GP）-产品信息接口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-04 |  |  |  | 2016-08-05 |  |  | 黎金丰
|  | 提供GP-接口封装-首页（限时、限量、品牌专区） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  |  | 100% | 2016-08-03
|  | 提供GP-接口封装-商品分页列表（全部、品牌分页列表） | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  |  | 100%
| 用户登录 | 用户登录改造 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | [6 empty] | 杨伟鹏
| 订单管理 | 提供GP-接口封装-生成订单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | [6 empty] | 靳总博
|  | 提供GP-接口封装-订单中心 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
| 支付管理 | 提供GP-接口封装-支付 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2016-08-02 | 2016-08-05 | [6 empty] | 杨伟鹏
|  | 提供GP-接口封装-支付回调更新状态 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
小计人天 |  |  | 16 | 57 | #REF! | 测试生产环境等维护
总计人天 |  |  | 180
备注：1、及时人天以1人天位基准单位，2、该排期如果有不妥之处请提出,3、本排期没有加入GP回调后台出现异常导致订单状态和库存操作的异常排期
3\8\21
10
|  |  |  | 18 | 5+11
广告位--不做* |  |  |  | 16
供应商--一定要做 |  |  |  | 34